## Sheet1
项目 |  | 人员 | 完成度 | 工时 | 计划 | 开始日期 |  | 结束日期 |  | 备注
大分类 | 小分类 |  |  |  | 实际
| 组织机构 | 曾发萍 | 0% | 16 | 计划 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-04
实际
| 用户管理 | 曾发萍 | 0% | 16 | 计划 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-04
实际
| 角色管理 | 曾发萍 | 0% | 16 | 计划 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-04
实际
| 权限管理 | 刘泰丞 | 0% | 20 | 计划 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-04
实际
| 考勤管理 | 刘泰丞 | 0% | 40 | 计划 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-07
实际
| 流程管理 | 刘泰丞 | 0% | 40 | 计划 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-07
实际
| 工作日志管理 | 邓宇龙 | 0% | 16 | 计划 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-04
实际
| 办公用品管理 | 邓宇龙 | 0% | 8 | 计划 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-03
实际
| 会议管理 | 冯昊 | 0% | 16 | 计划 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-04
实际
| 人事档案管理 | 冯昊 | 0% | 16 | 计划 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-04
实际
| 公告管理 | 杨亮 | 0% | 16 | 计划 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-04
实际
| 新闻管理 | 杨亮 | 0% | 16 | 计划 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-04
实际
| 内部邮件 | 杨亮 | 0% | 16 | 计划 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-04
实际
| 薪资管理 | 雍志强 | 0% | 16 | 计划 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-04
实际
| 报表 | 雍志强 | 0% | 16 | 计划 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-04
实际
Django项目 | git仓库 | 刘泰丞 | 100% | 1 | 计划 | 2018-07-31 |  | 2018-07-31
[5 empty] | 实际 | 2018-07-31 |  | 2018-07-31
| 搭建项目框架 | 邓宇龙 | 100% | 1 | 计划 | 2018-07-31 |  | 2018-07-31
[5 empty] | 实际 | 2018-07-31 |  | 2018-07-31
| 建表 | 冯昊 | 100% | 8 | 计划 | 2018-07-31 |  | 2018-07-31
[5 empty] | 实际 | 2018-07-31 |  | 2018-08-01
用户登录 | 个人用户/登录/注册/注销 | 邓宇龙 | 0% | 6 | 计划 | 2018-07-31 |  | 2018-08-01
实际
数据库设置 | mysql | 邓宇龙 | 0% | 2 | 计划 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-02
实际
| MongoDB/redis | 邓宇龙 | 0% |  | 计划 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-02
实际
接口开发,包含html页面 | 首页 | 杨亮 | 0% | 8 | 计划 |  | 2018-08-01 |  | 2018-08-01
实际
| 接口文档编写 | 曾发萍 | 0% | 40 | 计划 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-07
实际